

1. Pályázat kódszáma: MFP-HPH/2019.

2. A Támogatói okirat iratazonosító: 3039028343
3. A projekt címe: Polgármesteri hivatal felújítása
4. A kedvezményezett neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata
5. A kedvezményezett címe: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7.
6. A kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása: 

Lipcsei Zoltán, polgármester
6.1. e-mail és telefonos elérhetősége: 

onkormanyzat@korostarcsa.hu, Tel.:66/480-211
7. A támogatás 
7.1. támogatói okirat szerinti összege: 38 478 111 Ft
7.2. igényelt előleg összege: 38 478 111 Ft
8. Összköltség

8.1. A projekt tervezett összköltsége: 38 478 111 Ft
8.2. A projekt tényleges összköltsége: 38 238 879 Ft
9. A projekt megvalósítási helyszíne: Köröstarcsa Kossuth tér 7., 534 hrsz.
10. A projekt megvalósításának támogatói okirat szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai:
	
	A
	B
	C

	
	
	A megvalósítás

	
	
	kezdő időpontja
	befejezési időpontja

	1.
	a támogatói okirat szerint
	2019. 12. 01.
	2020. 11. 30.

	2.
	ténylegesen
	2020.05.27.
	2021.07.16.


11. A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása).
A támogatási szerződés 2019. december 13-án történő átvételét követően, 5 db árajánlatot kértünk be a projektben tervezett épületfelújítási munkák elvégzésére, 3-3 db árajánlatot pedig bútorbeszerzésre és falburkolási munkákra, klímarendszer kiépítésére, továbbá árnyékolórendszer kiépítésére és szúnyoghálók beszerelésére. 
 A beérkezett árajánlatok alapján a legolcsóbb ajánlatot adókkal kötöttük meg a vállalkozói szerződéseket.

- Az épületfelújítási munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozói szerződést a Kopp Export - Import Kft-vel kötöttük meg, 2020. május 27-én.

A munkaterület átadása 2020. június 5-én történt meg.

A vállalkozási szerződés 2020. október 27-én-én módosításra került tekintettel arra, hogy mivel a hivatal épületében a hivatali munkavégzés a kivitelezési munkák végzése közben is folyamatos volt, ezért az folyamatosan nehezítette és hátráltatta a munkavégzést, ami miatt vállalkozó azt több esetben is átütemezni kényszerült.

- Az árnyékolástechnikai és szúnyogháló kiépítési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést a Poti Árnyékoló Kft-vel kötöttük meg, 2020. június 30-án.

A munkaterület átadása 2020. június 30-án történt meg.

A vállalkozási szerződés 2020. október 30-án módosításra került tekintettel arra, hogy a szerződés szerinti munkákat az építési munkák befejezését követően lehet készre befejezni, az építési munkák határideje pedig szerződésmódosítás keretében megváltozott.
-A klimatizálási munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést az ÁRD ENERGY Kft-vel kötöttük meg, 2020. augusztus 18-án.

- A munkaterület átadása 2020. július 14-én történt meg.

- A falburkolási munkák elvégzésére és az irodai bútorok beszerzésére vonatkozó vállalkozási szerződést a Kurilla-Bútor Kft-vel kötöttük meg, 2020. június 05-én.

- A műszaki ellenőrzést a KORINTOSZ Beruházásszervező Kft. végezte. 

- A falburkolási munkák elvégzése és az irodai bútorok beszerzése, összeszerelése, beállítása 2020. október 8-án befejeződött.

- A klimatizálási munkákat a vállalkozó 2020. október 29-én készre jelentette.

A műszaki átadás-átvétel 2020. november 2-án történt meg.
- Az árnyékolástechnikai és szúnyogháló kiépítési munkákat a vállalkozó 2020. november 27-én készre jelentette.

- A műszaki átadás-átvétel 2020. november 30-án történt meg.

- Az épületfelújítási munkák műszaki átadás-átvételi eljárása 2020. december 16-án megkezdődött, majd a hiányosságok pótlását követően 2020. december 17-én befejeződött.

Ezzel a projekt fizikai megvalósítása megtörtént.
12. Számszerűsíthető eredmények:

12.1. Felújításra került a 330 m2 hasznos alapterületű Köröstarcsai Közös Önkormányzati   Hivatal (Polgármesteri Hivatal) épülete.


Az elvégzett munkák:
- az épület külső és belső felújítása (külső és belső festés, mázolás,  vakolatjavítás, esőcsatorna  

  javítása)
- az épület korszerűsítése (külső nyílászárók cseréje, padlásfödém hőszigetelése,   

  fűtéskorszerűsítés, klimatizálás, árnyékolás-technika)
- a polgármesteri hivatalhoz tartozó külső és telken belüli parkolók kialakítása
- az épület előtti járda felújítása
- az épület projektarányos akadálymentesítése
- új irodai bútorok beszerzése

13. Egyéb információk
A kiviteli munkák építési engedély nélkül végezhető tevékenységek voltak, ezért hatósági  

engedélyezési eljárásra nem volt szükség.

A projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatására nem volt szükség.
A tervezett fejlesztések tervek szerint megvalósultak.
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